|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **КАРИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  05.10.2018 года № 39-п  Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации, Уставом Кариновского сельского поселения, постановлением администрации муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 15.10.2015 № 24-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кариновский сельсовет сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 15.10.2015 №25-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Э.М.Черкасов

Разослано: РАЙФО, в дело, прокурору

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | **–** | Администрация муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |
| Соисполнители  Программы | ­– | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | **–** | нет |
| Цели Программы | ***–*** | * Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; * Обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования; * Повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог; * Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение устойчивости транспортной системы; * Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда; * Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; * Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; * Создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поселения; * Развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и их модернизация; * Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; * Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения, обеспечение открытости в их деятельности, обеспечение граждан доступными и качественными услугами; * Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кариновского сельсовета. |
| Задачи Программы | ***–*** | * Обеспечения комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера; * Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования; * Содействие развитию системы пассажирских перевозок; * Проведение работ по обеспечению соответствия состояния дорог общего пользования местного значения установленным правилам, стандартам, техническим нормам; * Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения. * Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; * Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения; * Увеличение площади благоустроенных  зеленых насаждений в поселении; * Выполнение работ по содержанию мест захоронений. * Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории муниципального образования Кариновский сельсовет с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей населенных пунктов; * Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; * Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; * Организация и обустройство свалки ТБО; * Поддержка и дальнейшее развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, организация и проведение поселенческих досуговых мероприятий, фестивалей; * Решение ряд социальных проблем в сфере культурной политики, формирование гражданственности и патриотизма, повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала населения, увеличение числа занимающихся самодеятельным творчеством на регулярной основе, увеличение числа участников самодеятельности, завоевавших призовые места в районных и областных конкурсах, реализация интересов подростков и молодежи, обеспечение им условий для отдыха, досуга, занятости, получение культурных услуг, снижение уровня преступности, наркомании, алкоголизма, воспитание интереса жителей сельского поселения к культурному наследию, развитие самобытного народного творчества и культурных инициатив населения; * Улучшение состояния зданий домов культуры, библиотек и укрепление их материально-технической базы; * Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни; * Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Кариновского сельсовета; * Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; * Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в МО; * По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с действующим законодательством. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  Программы | ***–*** | * Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года); * Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года); * Процент увеличения качества и доступности транспортных услуг предоставляемых населению * Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; * Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте; * Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры; * Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене; * Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения; * Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года); * Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения; * Уровень благоустроенности Кариновского сельского поселения; * Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству; * Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; * Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры; * Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом; * Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия; * Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года; * Доля освоенных средств бюджета; * Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов; * Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих. * Оплата расходов по осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствует воинский комиссариат; * Оплата расходов по обеспечению проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования * Сокращение количества используемых объектов недвижимости; изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности   . |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | 2019–2024 годы |
| Объемы  бюджетных ассигнований Программы | **­–** | прогнозный объем финансового обеспечения Программы составит 25583,3 тыс. рублей  по годам реализации:  2019 год – 3918,8тыс. рублей;  2020 год – 3909,5 тыс. рублей;  2021 год – 4105,0 тыс. рублей;  2022 год – 4550,0 тыс. рублей;  2023 год – 4550,0 тыс. рублей;  2024 год – 4550,0 тыс. рублей |
|  |  |  |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**Программы**

Муниципальная Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет на 2019-2024 годы» разработана для обеспечения комфортных условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.

Программа определяет цели, задачи и направления развития территории муниципального образования Кариновский сельсовет, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

**Географическая справка**

Муниципальное образование Кариновский сельсовет географически расположен в восточной части Переволоцкого района. Административный центр поселения – село Кариновка.

**Количество населенных пунктов.**

3 населенных пункта: с. Кариновка, п.Судаковка , хутор Пустошь-Адамовка

**Информация о транспортной доступности населенных пунктов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Расстояние до п.Переволоцкий, км | Расстояние до центра поселения, км |
| село Кариновка | 56 | 0 |
| Посёлок Судаковка | 44 | 12 |
| хутор Пустошь-Адамовка | 38 | 18 |

Общая площадь поселения составляет 11300 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 10942 га.

**Демография**

Численность постоянного населения на 01.01.2018 г – 766 человек.

По половому признаку население поселения распределяется следующим образом:

48% - мужчины; 52% - женщины.

**Возрастная структура населения Кариновского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возрастные группы | Кариновского сельсовета, по данным на 01.01.2018 г | |
| человек | % |
| Моложе трудоспособного | 103 | 13 |
| Трудоспособный | 448 | 58 |
| Инвалиды | 62 | 8 |
| Старше трудоспособного | 153 | 21 |
| Итого | 766 | 100 |

**Другие демографические данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статистические данные | По данным на 01.01.2017 г | По данным на 01.01.2018 г |
| Средний возраст населения МСП, лет | 51 | 52 |
| Число домохозяйств, шт | 232 | 227 |
| Число родившихся, чел за год | 6 | 5 |
| Число умерших, чел за год | 5 | 7 |
| Естественная убыль населения, чел за год | +1 | -2 |

Положительным фактором развития поселения является преодоление неблагоприятной демографической ситуации, складывавшейся в течение многих лет. За последние 3 года отмечается прирост населения. Хотя по-прежнему высока доля лиц пожилого возраста. Отрицательными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в поселении высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.

Основу дорожной сети МО Кариновский сельсовет составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Кроме дорог областной собственности на территории поселения имеются муниципальные дороги. Большинство таких дорог не имеют твердого покрытия. Общая протяженность дорог – 7,905 км, в том числе с твердым покрытием – 1,35 км.

По состоянию на 01.01.2018 г. в сельском поселении функционируют:

- 1 основная школа (МБОУ «ООШ с. Кариновка»;

- 1 детский сад; МБДОУ « Кариновский детский сад»

- 1 Кариновская врачебная амбулатория;

- 2 СДК села Кариновка; Судаковский с/клуб;

- 1 МБУК Кариновская сельская библиотека филиал № 8;

**Связь**

Инфраструктура связи в МО Кариновский сельсовет разделяется на проводную и мобильную. На территории Кариновского сельсовета, также работают вышка сотовой связи «Мегафон» действует оператор телефонной связи ПАО «Ростелеком». Кариновская АТС введена в эксплуатацию в 1974 году, её мощность –50 абонентов. Качество связи не удовлетворительное, частые перебои в обслуживании услуг связи.

**Жилищный фонд.**

Жилищный фонд поселения составляет 13500 м2

1. - многоквартирные дома – 5200 м2

- одноквартирные (частные дома, коттеджи) –8300 м2.

2. – муниципальный жилищный фонд – 0 м2;

- частный жилищный фонд - 13500 м2.

По состоянию жилого фонда в поселении имеются как дома в хорошем, пригодном к эксплуатации состоянии, так и ветхие, аварийные дома.

На 01.01.2018 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 семья (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 0 семей), в том числе 0 молодых семей и 0 молодой специалист. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 100 %.

**Водоснабжение**

Водоснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляется централизованно, а так же через водоразборные колонки и водопроводные сети. Состояние водопроводных сетей оценивается как частично изношенное. Наибольшая часть оборудования введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Для системы водоснабжения характерна нехватка воды в периоды максимального потребления. Неудовлетворительное качество питьевой воды в с.Пустошь-Адамовка. Объемы аварийных ремонтов существенно превышают нормативный уровень, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе от четырех скважин и четыре скважины находятся в резерве.

Нуждается в замене 8 (восемь) км водопроводной сети из 16 (шестнадцати) км, необходим капитальный ремонт 4 (четырёх) водонапорных башен и 5 (пяти) водоразборных колонок.

Параметры установленного оборудования, такие как пропускная способность некоторых водопроводов, производительность насосного оборудования, объемы напорных резервуаров, превышают нормативные показатели, требуемые для водоснабжения потребителей. Это приводит к увеличению сверхнормативных удельных расходов электроэнергии на объем отпускаемой воды. Снижение водозабора в зимнее время и неудовлетворительное состояние напорных башен вызывает необходимость дополнительного сброса воды. Недостаток установленных приборов учета потребления питьевой воды не дает возможности полностью контролировать объемы потребления и стимулировать рациональное использование воды.

Наиболее остро проблема снабжения водой стоит в населенных пунктах: хутор Пустошь-Адамовка, село Кариновка

**Водоотведение**

Централизованная система водоотведения не имеется. Протяженность канализационной сети составляет 0 м. Системы водоотведения нет.

Состояние канализационной сети не имеется, в замене нуждаются 0 м сети.

Во всех населенных пунктах отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф.

**Теплоснабжение**

В муниципальном образовании Кариновский сельсовет функционируют 2 (две ) стационарные котельные.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,0км, требуется замена 0,1 км. Потери тепловой энергии при транспортировке достигают 10%. Это обусловлено ветхим состоянием тепловых сетей, неудовлетворительным состоянием теплоизоляции трубопроводов, порывами изношенных трубопроводов, несовершенством схемы теплоснабжения.

**Благоустройство**

Работа по благоустройству сельского поселения является одним из приоритетных и затратных направлений Администрации, так как решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

**Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов**

На территории МО Кариновский сельсовет постоянно возникает проблема вывоза мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Всего на территории расположено одно санкционированное место размещения ТБО.

**Организация уличного освещения**

Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов включают в себя  69 светильников. Требуется ремонт уличного освещения в п.Судаковка.

Использованием новых технологий создает энергозависимость поселения. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует.

Для энергетического комплекса поселения в настоящее время характерны значительный износ основных фондов, их высокая аварийность, большой расход электроэнергии. В этой связи перспективными направлениями в электроснабжении являются:

- реконструкция имеющихся и ввод новых мощностей;

- модернизация электросетей;

- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам.

В 2019-2024 годах необходимо продолжить начатую ранее работу по замене уличных светильников на менее энергоемкие, а также подключить оставшиеся светильники к шкафам учета уличного освещения.

**Озеленение**

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения**  
Ежегодно требуется ремонт и благоустройство памятников и захоронений, расположенных на территории сельского поселения. В 2019-2024 годах будет продолжена работа по облагораживанию территории захоронений.

**Прочие мероприятия по благоустройству.** Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей к элементам благоустройства: несоблюдение чистоты и порядка в подъездах домов, на детских площадках, создание несанкционированных свалок мусора. Эта проблема свидетельствует о низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов.   
С целью привлечения жителей к участию в работе по благоустройству сельского поселения в рамках программы планируется проведение творческих конкурсов-смотров на лучший проект по благоустройству поселения для взрослых, конкурсов рисунков, сочинений, электронных презентаций для детей школьного возраста. Проведение данных конкурсов способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию бережного отношения к элементам благоустройства, привлечению жителей поселения к участию в общем деле по благоустройству территории поселения.

В предыдущие годы были приобретены и установлены детские площадки, доукомплектованы уже имеющиеся площадки, но в связи с недобросовестным отношением жителей поселения и износом оборудования, необходимо в 2019-2024 годах проводить работу по ремонту детских площадок.

Все перечисленные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  
Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.  
В муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет на 2019-2024 годы» учтены пожелания депутатов, жителей поселения.

**Физкультура и спорт**

Роль физической культуры и спорта становится более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

нехватка тренерских кадров.

Основные виды спорта, которые целенаправленно развиваются в поселении – лыжный спорт, волейбол, баскетбол.

**Муниципальное управление**

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования муниципального образования в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к органам местного самоуправления в целом, их успеху и эффективности.

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов местного самоуправления, их

функционально-должностной структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

**II. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы.**

Основными приоритетами политики в сфере развития территории муниципального образования являются:

создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог;

создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поселения;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

**III. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Целевые показатели муниципальной программы позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года включительно.

Показатель 1 Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года);

Показатель 2 Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года);

Показатель 3 Процент увеличения качества и доступности транспортных услуг предоставляемых населению

Показатель 4 Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Показатель 5 Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте;

Показатель 6 Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Показатель 7 Доля сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене;

Показатель 8 Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения;

Показатель 9 Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года);

Показатель 10 Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения;

Показатель 11Уровень благоустроенности Кариновского сельского поселения;

Показатель 12 Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству ; Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов; Благоустройство площади в центре села;

Показатель 13 Увеличение числа подростков и молодежи охваченных всеми формами клубной работы;

Показатель 14 Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры

Показатель 15 Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом;

Показатель 16 Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия;

Показатель 17 Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года;

Показатель 18 Доля освоенных средств бюджета;

Показатель 19 Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов;

Показатель 20 Количество молодых семей претендентов на получение социальной выплаты;

Показатель 21 Оплата расходов по осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствует военный комиссариат;

Показатель 22 Оплата расходов по обеспечению проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования.

Показатель 23 Сокращение количества используемых объектов недвижимости; изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, включенных в состав Программы, представлены в приложении № 1.

**IV. Перечень основных мероприятий Программы**

Основные мероприятия направлены на достижение основных задач и целей программы. (Приложение № 2).

**V. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств муниципального бюджета в 2019–2024 годах в текущих ценах составляет 25583,3 тыс. рублей.

Информация о расходах областного и местного бюджета по Программе представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному исполнителю Программы), по кодам бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 3 к Программе.

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реализации Программы являются средства областного и муниципального бюджета.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями.

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленных целей.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение 1**

к муниципальной программе

«Развитие территории муниципального образования

Кариновский сельсовет Переволоцкого района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет на**

**2019-2024 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2018–2024 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года) | процент | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |  |
| 3 | Процент увеличения качества и доступности транспортных услуг предоставляемых населению | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |  |
| 4 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | отношение | 4/5 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 1/4 |  |
| 5 | Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте | процент | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/5 | 3/5 |  |
| 6 | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры; | процент | 80 | 75 | 66 | 66 | 50 | 50 |  |
| 7 | Доля сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | отношение | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 |  |
| 8 | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процент | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 9 | Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года) | процент | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 10 | Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения; | процент | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 11 | Уровень благоустроенности Кариновского сельского поселения; | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |  |
| 12 | Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов; Благоустройство площади в центре села | процент | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |  |
| 13 | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы | процент | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |
| 14 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры | процент | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |  |
| 15 | Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | процент | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 16 | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | процент | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |  |
| 17 | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля освоенных средств бюджета | процент | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 20 | Количество молодых семей претендентов на получение социальной выплаты; | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | Оплата расходов по осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствует военный комиссариат | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Оплата расходов по обеспечению проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования. | процент | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |  |
| 23 | Сокращение количества используемых объектов недвижимости; изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности | процент | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Приложение 2**

к муниципальной программе

«Развитие территории муниципального образования

Кариновский сельсовет Переволоцкого района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь  с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019–2024 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями. |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 2 |
| 2. | Основное мероприятие2  «Обеспечение деятельности пожарной охраны» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Снижение числа погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб, достижение необходимого уровня противопожарной безопасности при минимизации бюджетных затрат, укрепление материально-технической базы для оптимального функционирования противопожарной системы, уменьшение риска пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях сельского поселения, повышение готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях; | Увеличение числа погибших (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 1 |
| 3. | Основное мероприятие 3  «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  0409 мес | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Снижение количества обращений в органы  исполнительной власти Кариновского сельского поселения о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог; | Увеличение количества обращений в органы  исполнительной власти Кариновского сельского поселения о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог.  . | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 3,№4 |
| 4. | Основное мероприятие 4  «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;  Обеспечение сохранность жилищного фонда; | Сокращение срока эксплуатации жилищного фонда; | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 5 |
| 5. | Основное мероприятие 5  «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории Каринвскго с/совета  Обеспечение бесперебойного водоснабжения, сокращение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы, увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;  Повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды; | Ухудшение и даже остановка водоснабжения населения. | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 6, №7 |
| 6. | Основное мероприятие6  «Уличное освещение» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Создание более комфортных и безопасных условий для проживания населения в МО Кариновский сельсовет, увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования, сокращение эксплуатационных расходов органов местного самоуправления поселения на обслуживание систем освещения, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных, повышение уровеня безопасности дорожного движения в темное время суток; |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 8, |
| 7 | Основное мероприятие 7  «Озеленение» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении | Снижение  эстетического вида территории поселений | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 9 |
| 8 | Основное мероприятие 8  «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Улучшение и благоустройство внешнего вида территорий кладбищ  поселения, сокращение нарекания со стороны населения на качество содержания территорий, очищение территории кладбища от несанкционированных свалок; обустройство площадок и контейнеров для сбора мусора. | нарекания со стороны населения на качество содержания территорий, очищение территории кладбища от несанкционированных свалок; | обеспечивает достижение ожидаемого показателя №10 |
| 9. | Основное мероприятие 9  «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования; | Загрязнение, захламление территории поселения. | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 11,№12 |
| 10. | Основное мероприятие 10  «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии » | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Создание условий для развития активных видов культурно - досуговой деятельности, реализация творческих возможностей населения. Привлечение всех желающих с пользой провести свое свободное время; |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 13 |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» 0801 клубы | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Создание условий для социально-культурной деятельности; |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 14, |
| 12. | Основное мероприятие 12 «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек»0801 библиотека | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Улучшение качества обслуживания пользователей сельской библиотеки; |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 15 |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)»0804 | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Создание условий для социально-культурной деятельности; |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 16,17 |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Глава муниципального образования» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019год | 2024 год | Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельность и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории Кариновского сельсовета |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 18,19 |
| 15. | Основное мероприятие 15 «Центральный аппарат» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления при выработке и принятии решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения;  Снижение выявлений прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов;  Освоение средств бюджета МО Кариновский сельсовет  Повышение квалификации муниципальных служащих МО Кариновский сельсовет |  | обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 18,19 |
| 16 | Основное мероприятие 16  « Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Кариновкого сельсовета | 2019 год | 2024 год | Социальная выплата молодым семьям Переволоцкого района на приобретение (строительство) жилья |  | Обеспечивает достижение ожидаемого показателя №20 |
| 17 | Основное мероприятие 17  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Оплата расходов по осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствует военный комиссариат. |  | Обеспечивает достижение ожидаемого показателя №21 |
| 18 | Основное мероприятие 18 "Обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования" | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Оплата расходов по обеспечению проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования |  | Обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 22 |
| 19 | Основное мероприятие 19 "Оценка недвижимости" | Администрация Кариновского сельсовета | 2019 год | 2024 год | Сокращение количества используемых объектов недвижимости; изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности |  | Обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 23 |

**Приложение 3**

к муниципальной программе

«Развитие территории муниципального образования

Кариновский сельсовет Переволоцкого района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кариновскийсельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг»** | всего, в том числе: |  |  | **31 0 00 0000** |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | **3918,8** | **3909,5** | **4105,0** | **4550** | **4550** | **4550** |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» | всего, в том числе: |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | «Обеспечение деятельности пожарной охраны» | всего, в том числе: | **606** | **0310** | **31 0 02 0550** | 235,7 | 214,5 | 232,0 | 259,0 | 259,0 | 259,0 |
| бюджет поселения | 235,7 | 214,5 | 232,0 | 259,0 | 259,0 | 259,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3  «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  0409 мес | «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  0409 мес | всего, в том числе: | **606** | **0409** | **31 0 04 90770** | 170,0 | 182,0 | 192,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| бюджет поселения | 170,0 | 182,0 | 192,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 | «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» | всего, в том числе: | **606** | **0501** | **31 0 06 92020** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| бюджет поселения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | **606** | **0502** | **31 0 07 90820** | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 | «Уличное освещение» | всего, в том числе: | **606** | **0409** | **31 0 08 92010** | 267,0 | 267,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| бюджет поселения | 267,0 | 2670 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 | «Озеленение» | всего, в том числе: | **606** | **0503** | **31 0 09 92030** | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| бюджет поселения | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | **606** | **0503** | **31 0 10 92040** | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджет поселения | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 9 | «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | всего, в том числе: | **606** | **0503** | **31 0 11**  **92050** | 77,1 | 67,8 | 72,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 |
| Бюджет поселения | 77,1 | 67,8 | 72,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 10 | «Проведение мероприятий в области молодежной политики» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| бюджет поселения |  |  | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 11 | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии » | всего, в том числе: | **606** | **0801** | **31 0 13 90240** | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 11 | «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» 0801 клубы | всего, в том числе: | **606** | **0801**  **1003** | **31 0 14 70240**  **31 0 14 20390** | 1075,9 | 1075,9 | 1075,5 | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 |
| бюджет поселения | 1070,4 | 1070,4 | 1070,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| областной бюджет | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 13 | Основное мероприятие 12 | «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек»0801 библиот. | всего, в том числе: | **606** | **0801**  **1003** | **31 0 15 70270**  **31 0 15 20390** | 251,0 | 251,0 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 |
| бюджет поселения | 245,5 | 245,5 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| областной бюджет | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 14 | Основное мероприятие 13 | «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)»0804 | всего, в том числе: | **606** | **0804** | **31 0 16 71750** | 312,9 | 312,9 | 345,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| бюджет поселения | 312,9 | 312,9 | 345,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 17 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | **606** | **0203** | **31 0 25 51180** | 75,1 | 77,8 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 75,1 | 77,8 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 75,1 |
| 16 | Основное мероприятие 14 | «Глава муниципального образования» | всего, в том числе: | **606** | **0102** | **31 0 19 10010** | 419,2 | 419,2 | 420,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| бюджет поселения | 419,2 | 419,2 | 420,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 15 | «Центральный аппарат» | всего, в том числе: | **606** | **0104** | **31 0 20 10020** | 934,2 | 934,2 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| бюджет поселения | 934,2 | 934,2 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 18 | Обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования | всего, в том числе:  бюджет поселения | **606** | **0412** | **31 0 26 70380** | 15,5  15,5 | 20,0  20,0 | 20,0  20,0 | 20,0  20,0 | 20,0  20,0 | 20,0  20,0 |
| 19 | Основное мероприятие 19 | Оценка недвижимости | всего, в том числе:  бюджет поселения | **606** | **0113** | **31 0 31 90090** | 10,0  10,0 | 10,0  10,0 | 10,0  10,0 | 10,0  10,0 | 10,0  10,0 | 10,0  10,0 |